Universidade Estadual do Maranhão

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Aluno: Wenzio Santos da Silva

1. ANALISAR O CENÁRIO INICIAL:

Projeto-Problema:

Falta de um canal centralizado para divulgação de torneios independentes. Atualmente, organizadores dependem de grupos de WhatsApp ou redes sociais, o que limita o alcance e dificulta a busca por jogadores.

Stakeholders:

Organizadores: Criadores de campeonatos (amadores ou profissionais) que precisam de visibilidade.

Jogadores (Mobile/Console): Usuários que buscam competições de jogos específicos para participar.

Riscos Iniciais:

Baixa adesão inicial de organizadores, instabilidade técnica em picos de acessos e necessidade de conformidade com a LGPD.

Administradores:

Eu, que gerencio a plataforma e a qualidade dos anúncios.

2. PROJECT CHARTER (Termo de Abertura)

Justificativa:

Prover uma vitrine digital gratuita ou de baixo custo para que organizadores de e-sports possam divulgar seus eventos de forma organizada, permitindo que jogadores encontrem competições por filtros de jogo e plataforma.

Objetivos SMART:

Criar um portal de busca funcional em 200 dias, capaz de suportar o cadastro de pelo menos 50 novos torneios por mês.

Escopo Inicial:

Módulo de cadastro de "Anúncio de Torneio" (com data, regras, premiação e link de inscrição externa).

Motor de busca com filtros por: Jogo (ex: Free Fire, eFootball, FIFA), Plataforma (Console ou Mobile) e Tipo (Presencial ou Online).

Área de "Favoritos" para jogadores salvarem torneios de interesse.

Premissas e Restrições:

O sistema não processará inscrições ou pagamentos (apenas redirecionará para o organizador); a restrição principal é o uso de tecnologias open-source (Java/Spring Boot e MySQL).

Entregáveis Macro:

Documentação de requisitos, Protótipo de interface, Banco de Dados modelado e Sistema publicado.

3. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP/WBS)

Nível 1: Plataforma de Divulgação de E-sports

1.1 Definição e Design

1.1.1 Levantamento de Requisitos (quais dados o anúncio deve ter).

1.1.2 Protótipo das telas de busca e exibição de detalhes.

1.2 Desenvolvimento Backend (Java/Spring Boot)

1.2.1 Implementação do CRUD de Torneios.

1.2.2 Lógica de busca avançada (filtros combinados).

1.2.3 Modelagem do Banco de Dados MySQL (Tabela de Torneios, Jogos e Plataformas).

1.3 Interface Frontend

1.3.1 Criação da página inicial (Vitrine de destaques).

1.3.2 Formulário de cadastro de novos anúncios.

1.4 Homologação e Lançamento

1.4.1 Testes de busca e filtros.

1.4.2 Entrega do manual de uso para organizadores.

4. CRONOGRAMA

| Fase | Atividade (Tarefa) | Duração (Semanas) | Dependência (Precedente) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Planejamento | 1.1 Elaboração do Project Charter | 1 semana | --- |
|  | 1.2 Levantamento de Requisitos e Escopo | 1 semana | 1.1 |
| 2. Design | 2.1 Prototipagem das Telas de Busca e Anúncio | 2 semanas | 1.2 |
|  | 2.2 Modelagem do Banco de Dados (MySQL) | 1 semana | 1.2 |
| 3. Execução | 3.1 Setup do Ambiente (Java Spring Boot) | 1 semana | 2.2 |
|  | 3.2 Desenvolvimento do CRUD de Torneios | 4 semanas | 3.1 |
|  | 3.3 Implementação do Motor de Busca e Filtros | 2 semanas | 3.2 |
| 4. Integração | 4.1 Desenvolvimento da Interface (Frontend) | 3 semanas | 2.1 |
|  | 4.2 Integração de Telas com o Banco de Dados | 2 semanas | 3.3 e 4.1 |
| 5. Controle/Fim | 5.1 Testes de Usabilidade e Funcionalidades | 2 semanas | 4.2 |